## Tabelle1
Arbeiter1 | A01 | A01 | A05 | A05 | A05 | A05 | A05 | A05 | A12 | A12 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14
Arbeiter2 | A01 | A03 | A04 | A04 | A05 | A05 | A05 | A06 | A06 | A09 | A10 | A11 | A13 | A13 | A15 | A16 | A16
Arbeiter3 | A03 | A03 | A03 | A03 | A04 | A08 | A08 | A06 | A06 | A09 | A11 | A11 | A13 | A13 | A15 | A16 | A16
Arbeiter4 | A02 | A02 | A02 | A02 | A04 | A08 | A08 | A07 | A07 | A10 | [5 empty] | A14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
c) | Kritische Pfad dauert für 1 Person 21 Tage => da maximal 2 Personen daran Arbeiten wird das Projekt frühstens nach 10,5 Tagen fertig. Also Nein